## GG
LOGO
GASTOS GENERALES VIVIENDAS
OBRA:
| COMUNA | [5 empty] | actualizar
[6 empty] | FECHA: | 30.11.2013
[6 empty] | Valor UF | 23236.65
[6 empty] | Valor U$ | 500
[6 empty] | Plazo de Construcción meses | 8
[6 empty] | Valor Costo Directo | 980000000
M2 construcción
ITEM | DESGLOSE | UNI | TIEMPO | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
[5 empty] | $ | $ | UF
GASTOS GENERALES
1 | GARANTÍAS Y SEGUROS
1.1 | Boleta por Anticipo y Fiel Cumplimiento (*) 1% anual | Gl | 1 | 1 | 686000 | 686000 | 29.5223
1.2 | Seguros de obra (*) ( 0,25% anual) | Gl | 1 | 1 | 2450006.25 | 2450006.25 | 105.4372
1.3 | Cargos Notariales | Mes | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 12.9106
2 | MANO DE OBRA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
2.1 | Profesional Director Coordinador de la Obra | Mes | 8 | 1 | 3000000 | 24000000 | 1032.8511
2.2 | Profesional Administrador de la Obra | Mes | 8 | 1 | 2350000 | 18800000 | 809.0667
2.3 | Profesional(es) de Terreno | Mes | 8 | 1 | 1500000 | 12000000 | 516.4256
2.4 | Profesional(es) Asistente(s) | Mes | 8 | 1 | 750000 | 6000000 | 258.2128
2.5 | Prevencionista de Riesgos | Mes | 8 | 1 | 750000 | 6000000 | 258.2128
2.6 | Jefe(s) de Obra Mov. Tierra | Mes
2.7 | Jefe(s) de Obra OO.CC | Mes | 8 | 1 | 900000 | 7200000 | 309.8553
2.8 | Capataces | Mes | 8 | 1 | 550000 | 4400000 | 189.356
2.9 | Jefe de Oficina Técnica | Mes
2.12 | Topográfo | Mes | 8 | 1 | 550000 | 4400000 | 189.356
| Leyes Sociales | % | 1 | 30 | 82800000 | 24840000 | 1069.0009
3 | MANO DE OBRA DE APOYO
3.1 | Bodeguero | Mes | 8 | 1 | 350000 | 2800000 | 120.4993
3.2 | Ayudante de Bodeguero | Mes | 8 | 1 | 250000 | 2000000 | 86.0709
3.3 | Asistente de Alistador | Mes | 8 | 1 | 250000 | 2000000 | 86.0709
3.4 | Alarife | Mes | 8 | 1 | 250000 | 2000000 | 86.0709
3.5 | Portero,Nochero,Rondin | Mes | 8 | 3.5 | 390000 | 10920000 | 469.9473
3.6 | Guardias de Seguridad | Mes | 8 | 1 | 550000 | 4400000 | 189.356
3.8 | Chofer | Mes | 8 | 2 | 270000 | 4320000 | 185.9132
3.9 | Encargado de Mantención | Mes | 8 | 1 | 350000 | 2800000 | 120.4993
3.10 | Administrativos | Mes | 8 | 1 | 350000 | 2800000 | 120.4993
| Leyes Sociales | % | 1 | 30 | 34040000 | 10212000 | 439.4782
4 | HERRAMIENTAS
4.2 | Taquímetro | Mes | 8 | 2 | 80000 | 1280000 | 55.0854
4.3 | Soldadora | Mes
4.4 | Taladro | Mes | 1 | 10 | 32000 | 320000 | 13.7713
4.5 | Esmeril | Mes | 1 | 3 | 100000 | 300000 | 12.9106
4.6 | Sierra Portatil | Mes | 1 | 3 | 48000 | 144000 | 6.1971
4.7 | Betoneras | Mes
4.8 | Carretillas | Mes | 1 | 4 | 28000 | 112000 | 4.82
4.9 | Chuzos | Mes | 3 | 1 | 11400 | 34200 | 1.4718
4.10 | Picotas | Mes | 3 | 1 | 6700 | 20100 | 0.86501
4.11 | Palas | Mes | 3 | 1 | 2450 | 7350 | 0.31631
4.12 | Estacas | Mes
4.13 | Combo | Mes | 3 | 1 | 8380 | 25140 | 1.0819
4.14 | Generadores | Mes | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 19.366
4.15 | Herramientas menores | Gl
5 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD
5.1 | Cascos | Mes | 1 | 40 | 2500 | 100000 | 4.3035
5.2 | Antiparras | Mes | 1 | 40 | 1200 | 48000 | 2.0657
5.3 | Guantes | Mes | 1 | 40 | 1100 | 44000 | 1.8936
5.4 | Zapatos | Mes | 1 | 40 | 15800 | 632000 | 27.1984
5.5 | Botas | Mes | 1 | 40 | 12000 | 480000 | 20.657
5.6 | Capas lluvias | Mes | 1 | 40 | 3500 | 140000 | 6.025
5.7 | Reflectantes | Mes | 1 | 40 | 2800 | 112000 | 4.82
5.8 | Overoles | Mes
5.9 | Tapón de Oído | Mes | 1 | 40 | 490 | 19600 | 0.8435
5.10 | Audífonos | Mes | 1 | 40 | 3890 | 155600 | 6.6963
5.11 | Bloqueador Solar | Mes | 1 | 20 | 5900 | 118000 | 5.0782
5.12 | Cintas de Peligro | Mes | 1 | 15 | 10500 | 157500 | 6.7781
5.13 | Extintores | Mes | 1 | 10 | 55000 | 550000 | 23.6695
6 | CARRERAS Y ANDAMIOS
6.1 | Carreras y Andamios | Gl | 1 | 3 | 3300000 | 9900000 | 426.0511
7 | TRANSPORTE INTERNO
7.1 | Vehículos de Obra (Camioneta) | Mes | 5.5 | 2 | 300000 | 3300000 | 142.017
8 | FLETES Y VEHÍCULOS
8.1 | Fletes y Vechículos | Gl | 1 | 3 | 1500000 | 4500000 | 193.6596
9 | ENSAYOS
9.1 | Ensayo en Laboratorio y en Terreno | Gl | 1 | 1 | 2800000 | 2800000 | 120.4993
10 | CAJA CHICA Y VARIOS
10.1 | Gastos varios de oficina de obra | Mes | 5.5 | 1 | 150000 | 825000 | 35.5043
10.2 | Aseo diario de Obra | Mes | Incluido en PPO
10.3 | Limpieza y Aseo Final | Gl | Incluido en PPO
11 | COMUNICACIÓN
11.1 | Equipo de Radio | Mes | 1 | 4 | 120000 | 480000 | 20.657
11.2 | Telefono / Internet | Uni | 8 | 2 | 70000 | 1120000 | 48.1997
11.3 | Otros Equipos | Gl
12 | MAQUINARIA
12.1 | Bobcat | Mes
12.2 | Hidrolavadora | Mes
12.3 | Cortadora de Pavimento | Gl
12.4 | Rompe Pavimento | Mes
12.5 | Martillos Demoledores | Mes | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 7.7464
12.6 | Instalación y desmontaje de Grua | Gl | 1 | 1 | 5716215.9 | 5716215.9 | 246
12.7 | Alquiler de grùa torre | Mes | 8 | 1 | 3508734.15 | 28069873.2 | 1208
| Grua Movil 40 toneladas 120 hrs | HR | 1 | 120 | 40000 | 4800000 | 206.5702
12.8 | Vibradores | Gl | Incluido en PU
12.9 | Placas compactadoras | GL | Incluido en PU
12.10 | Retroexcavadora y cargadores | Gl | Incluido en PU
12.11 | Otras Maquinas | Gl
13 | EQUIPOS DE ELEVACIÓN
13.1 | Equipo de elevación | Gl | 1
14 | ARRIENDO DE VEREDAS Y CALZADA
14.1 | Permisos Municipales Varios | Gl | 1
15 | INSTALACIÓN PROVISORIA Y CONSUMOS
15.1 | Agua Potable | Uni | 8 | 1 | 180000 | 1440000 | 61.9711
15.2 | Electricidad | Uni | 8 | 1 | 700000 | 5600000 | 240.9986
15.3 | Baños Quimicos | Uni | Incluido en PPO
16 | INSTALACIÓN DE FAENAS
16.1 | Oficinas | Gl | 1 | 1 | Incluido
16.2 | Desarme Instalación de Faenas | Gl | 1 | 1 | Incluido
16.3 | Bodegas | Gl | 1 | 1 | Incluido
16.4 | Equipamiento Oficinas de Obra | GL | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 12.9106
16.5 | Equipamiento Oficinas de ITO y Reuniones | GL | 1 | 1 | 350000 | 350000 | 15.0624
16.6 | Consumos Baños, Comedores y Vestidores | Mes | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 12.9106
16.7 | Mantención de Equipamientos Oficina | GL | 1 | 1 | 85000 | 85000 | 3.658
17 | TRAZADOS Y NIVELES
17.1 | Trazador(es) | Mes | 8 | 1 | 350000 | 2800000 | 120.4993
17.2 | Ayudante de Trazador | Mes | 8 | 1 | 220000 | 1760000 | 75.7424
| Leyes Sociales | % | 0.3 | 1 | 4560000 | 1368000 | 58.8725
18 | GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL
18.1 | Gastos oficina y administración (*) | % | 0.03 | 1 | 980000000 | 29400000 | 1265.2426
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 265671585.35 | 11433.2998
[6 empty] | Valor GG m2 | 27.11%
Note on I6: Ricardo Pizarro: act